## WBS (Work Breakdown Structure)
ID | Entregables | Duración ()Horas | Recurso
1 | Analisis/Diseño del Software |  |  | Tabla de conversión SP - Horas
2020-01-01 | Diseños de pantallas | 4 | ANL | Valor SP | Valor Horas
2020-02-01 | Diagramas de Bases de Datos/ Clases | 6 | DSR | 1 | 4
2 | Desarrollo de Sotware |  |  | 3 | 8
2020-01-02 | Desarrollo del BackEnd | 100 | DJR | 5 | 16
2020-02-02 | Desarrollo del Front End | 100 | DSR | 8 | 20
3 | Capacitación
2020-01-03 | Documentacion del Usuario | 12 | ANL, GDR
2020-02-03 | Entrenamiento de Usuario | 20 | ANL | Recursos
|  |  |  | Descripcion | Tarifa X Hora | Codigo
|  |  |  | Dev JR | 500 | DJR
|  |  |  | Dev SR | 1000 | DSR
|  |  |  | Graphic Designer | 600 | GDR
|  |  |  | Analista | 700 | ANL

## CBS (Cost Breakdown Structure)
Costos Directos |  |  | Costos Indirectos
Mano de Obra | Costos |  | Luz
ANL | 22400 |  | Material Gastable
DJR | 50000 |  | Agua
DSR | 106000
GDR | 2400
Licencias
SQL SERVER 2016 R2 | 85000
Servidores
AWS EC2(Virtuales) | 175000
Costos Estimados | 440800
Contigencia (5%) | 9040 | 180800
Total | 449840
7697.4675